## 今後の計画について
SST会の今後の計画について
更新日：2014年1月14日
更新者：鈴木
目的：2015年4月より新しく部としてスタートするための下地をマネージャー候補につけてもらうこと。
今までやってきたこと。
マネージャー業務の説明
メンバ考課方法についての説明→考課シートを作成した
今後の展開の説明
ゼロベース志向のディスカッション
メンバ売上の共有
考課結果の共有
今後のメンバについてのディスカッション
今後やって行きたいこと
2014年度の組織計画→どのような組織で回して行くか？→今まで通りのチームで行くのかどうか？
次回SSP（育成プロジェクトの相談）
今後の考課計画について（2013年度下期と2014年度）
目標管理カードの作成について
今後のメンバについてのディスカッション
オススメ本の紹介
なんかディスカッションをしたかったような気がする。

## スケジュール表
SST会スケジュール表
更新日：2014年1月14日
更新者：鈴木
| 2014年 | [11 empty] | 2015年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
SC昇格試験 | bar: 2014年 1月 to 2014年 3月; 2014年 7月 to 2014年 9月; 2015年 1月 to 2015年 3月
SM昇格試験 | bar: 2014年 7月 to 2014年 9月; 2015年 1月 to 2015年 3月
SSP | bar: 2014年 4月 to 2014年 9月
考課 | bar: 2014年 2月 to 2014年 4月; 2014年 7月 to 2014年 9月; 2015年 2月 to 2015年 4月
話す内容 | 2014年 1月: 情報共有（いままでの）; 2014年 2月: 全体スケジュールの話
| 考課の件 |  | 実際の考課をやりつつの話 | 考課について | 考課結果の共有 |  | 考課準備 | 実際の考課をやりつつの話 | 考課について | 考課結果の共有 |  |  |  |  | 実際の考課をやりつつの話 | 考課について
|  | NSG事業計画の話 | NSG事業計画の共有 | NSG事業計画の確定
| 次年度SSPの頭出し | 次年度SSPの相談 | 次年度SSPの相談 | 次年度SSP開始 | SSP進捗確認 | SSP進捗確認 | SSP進捗確認 | SSP進捗確認 | SSP進捗確認 | SSPまとめ | SSPまとめ
| 目標管理カードの件 |  | 目標管理カードの進み具合チェック | 目標管理カードの進み具合チェック | 目標管理カードの確定
| 組織運営の話（仮運営するのか？） | 組織運営の話 | 組織運営の話
[5 empty] | SC・SM試験について | SC・SM試験について
[6 empty] | ディスカッションを予定 | ディスカッションを予定
| 自己投資シートについて | [6 empty] | 組織目標について | 組織目標について | 組織目標作成 | 組織目標作成 | 組織目標作成
各チームのMLについて
マテリアチームの今後の運営について
| オススメ本の紹介について | オススメ本の紹介について
メンバ考課表についての話
個人カルテについて